## Product Backlog
Product Backlog - Sistema de Administração do Comportamento de Vendas
ID | Nome | Importância | Estimativa Inicial | Como Demonstrar | Notas | Precedência
R01 | Modelo Relacional Carregado | Alta | 100 | Documento PDF | Revisar o Modelo Existente (1º Ano) | -
R02 | Modelo Dimensional Especificado | Alta | 100 | Documento PDF |  | R01
R03 | Estratégia de Segurança Definida | Alta | 20 | Documento PDF |  | R02
R04 | Modelo de BD NoSQL Definido | Alta | 40 | Documento PDF |  | -
R05 | Data Ingestion Executada
R06 | OLAP Cognos
R07 | Estratégia de Backup Definida

## Back Sprint
Product Backlog - Sistema de Administração do Comportamento de Vendas
ID (Produto) | Nome (Item do Produto) | Estimativa Inicial do Produto | ID da Tarefa de Produção | Nome da Tarefa | Importância | Estimativa Inicial | Como Demonstrar | Notas | Precedência | Número da Sprint Onde Será Realizado | Responsável
R01 | Modelo Relacional Carregado | 100 | R01-T01 | Revisar MER | Alta | 20 | Documento PDF |  | - | Sprint 1 | Todos
|  |  | R01-T02 | Revisar Dicionário de Dados | Alta | 10 | Documento PDF |  | R01-T01 | Sprint 1 | Todos
|  |  | R01-T03 | Criar Scripts de Carga do Banco Relacional | Alta | 40 | Documento PDF |  | R01-T02 | Sprint 1 | André, João, Kevin e Ralf
|  |  | R01-T04 | Calcular Volumetria | Alta | 10 | Documento PDF |  | R01-T03 | Sprint 1 | André, João, Maria e Ralf
|  |  | R01-T05 | Testar Todas as Cargas do Relacional | Alta | 20 | Documento PDF |  | R01-T04 | Sprint 1 | André, João e Ralf
R02 | Modelo Dimensional Especificado | 100 | R02-T01 | Definir Visões de Negócio | Alta | 50 | Documento PDF |  | R01-T05 | Sprint 1 | Todos
|  |  | R02-T02 | Desenhar o Modelo Dimensional | Alta | 50 | Documento PDF |  | R02-T01 | Sprint 1 | André, João e Ralf
R03 | Estratégia de Segurança Definida | 20 | R03-T01 | Definir Perfis de Acesso aos Dados | Alta | 10 | Documento PDF |  | R01-T05 | Sprint 1 | Kevin e Maria
|  |  | R03-T02 | Definir Direitos por Perfil | Alta | 10 | Documento PDF |  | R03-T01 | Sprint 1 | Kevin e Maria
R04 | Modelo de BD NoSQL Definido | 40 | R04-T01 | Identificar Problema a Ser Solucionado por NoSQL | Alta | 5 | Documento PDF |  | R01-T05 | Sprint 1 | André, João e Maria
|  |  | R04-T02 | Definir o Modelo de DB NoSQL para Resolver o Problema | Alta | 5 | Documento PDF |  | R04-T01 | Sprint 1 | André, João e Maria
|  |  | R04-T03 | Definir o SGBD para o NoSQL | Alta | 10 | Documento PDF |  | R04-T02 | Sprint 1 | André, João e Maria
|  |  | R04-T04 | Definir a Arquitetura de Solução NoSQL | Alta | 20 | Documento PDF |  | R04-T03 | Sprint 1 | Todos

## Ficha de Trabalho
Sprint Backlog - Cartão de Trabalho
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R01-T01
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Revisar MER
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | Todos
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 20
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R01-T02
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Revisar Dicionário de Dados
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | Todos
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 10
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R01-T03
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Criar Scripts de Carga do Banco Relacional
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | André, João, Kevin e Ralf
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 40
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R01-T04
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Calcular Volumetria
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | André, João, Maria e Ralf
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 10
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R01-T05
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Testar Todas as Cargas do Relacional
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | André, João e Ralf
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 20
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R02-T01
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Definir Visões de Negócio
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | Todos
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 50
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R02-T02
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Desenhar o Modelo Dimensional
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | André, João e Ralf
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 50
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R03-T01
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Definir Perfis de Acesso aos Dados
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | Kevin e Maria
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 10
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R03-T02
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Definir Direitos por Perfil
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | Kevin e Maria
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 10
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R04-T01
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Identificar Problema a Ser Solucionado por NoSQL
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | André, João e Maria
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 5
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R04-T02
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Definir o Modelo de BD NoSQL para Resolver o Problema
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | André, João e Maria
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 5
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R04-T03
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Definir o SGBD para o NoSQL
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | André, João e Maria
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 10
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO:
FICHA DE TRABALHO
ID DA ATIVIDADE/TAREFA: | R04-T04
BREVE DESCRIÇÃO (NOME DA ATIVIDADE/TAREFA): | Definir a Arquitetura de Solução NoSQL
RESPONSÁVEL POR REALIZAR A TAREFA: | Todos
NÚMERO DE PONTOS (PESO ESTIMADO) ATRIBUÍDO: | 20
TEMPO ESTIMADO, ASSOCIADO AOS PONTOS:
TEMPO REALIZADO ATÉ O MOMENTO (CASO A TAREFA NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA NO MOMENTO DO REPORTE):
TEMPO TOTAL DECORRIDO ATÉ A AFINALIZAÇÃO:
DATA ESTIMADA DE INÍCIO
DATA REAL DE INÍCIO:
DATA ESTIMADA DE FINALIZAÇÃO:
DATA REAL DE FINALIZAÇÃO: